## Муниципальное общеобразовательное учреждение

## Старомеловатская средняя общеобразовательная школа       Петропавловского района Воронежской области

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ Старомеловатская СОШ

_______Т.Ю. Ступникова

«19 мая»            2011г.

План деятельности

рабочей группы по разработке основной образовательной программы начального общего образования.

| № п/п | Структурные компоненты основной образовательной программы | Сроки проектирования | Методы работы проектной группы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пояснительная записка | Май 2011г | Заседания координационного совета и рабочих групп, круглые столы, дискуссии, творческие отчеты, презентации результатов проектных работ. Совместные заседания микрогрупп по согласованию выполняемых ими работ. Индивидуальная работа членов рабочей группы Работа в микрогруппах по 2-3 человека. |
| 2. | Планируемые результаты освоения обучающимися программы | Июнь 2011г. |  |
| 3. | Учебный план начального общего образования | Август 2011г. |  |
| 4. | Программа формирования УУД | Июнь- июль 2011г. |  |
| 5. | Программы учебных предметов | Июнь- август 2011г |  |
| 6. | Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся | Июнь- август 2011г |  |
| 7. | Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | Июнь 2011г |  |
| 8. | Программа коррекционной работы | Август 2011г |  |
| 9. | Система оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы. | Август 2011г |  |